## Sheet1
プロジェクト名 |  | ogigiプロジェクト |  |  | 作成日 |  | 2022-09-16 |  |  | 作成者 |  |  | 下一ノ宮 梨菜 |  |  | プロジェクト開始日 |  |  |  | 2022-09-10
[5 empty] | 更新日 |  | 2022-09-16 |  |  | 更新者 |  |  | 下一ノ宮 梨菜 |  |  | プロジェクト終了日 |  |  |  | 2022-04-30
No | 工程 | 作業名 | アウトプット | 担当者 | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 工数 |  |  | 進捗 (%) | 状況 | 2022-09-10 | [20 empty] | 2022-10-01 | [30 empty] | 2022-11-01
[5 empty] | 開始日 | 終了日 |  | 開始日 | 終了日 |  | 予定 | 実績 | time axis 2022-09-10 to 2022-11-12
 | time axis 2022-09-10 to 2022-11-12
基本設計
1 |  | システム構成の検討 | システム構成
2 |  | インフラ構成の検討 | インフラ構成の検討 | 荻村 | 2022-09-17 |  |  | 2022-09-17
3 |  | 機能検討 | 機能一覧
4 |  | 画面設計 | 画面一覧
5 |  |  | 画面遷移図
6 |  |  | メイン画面レイアウト |  | 2022-09-10 | 2022-09-10 |  | 2022-09-10 | 2022-09-10
7 |  |  | 大会情報画面レイアウト
8 |  |  | リンク画面レイアウト
9 |  |  | ギャラリー画面レイアウト
10 |  |  | お問い合わせ画面レイアウト |  | 2022-09-10 | 2022-09-10 |  | 2022-09-10 | 2022-09-10
10 |  |  | メイン画面入出力項目一覧
11 |  |  | 大会情報画面入出力項目一覧
12 |  |  | リンク画面入出力項目一覧
13 |  |  | ギャラリー画面入出力項目一覧
10 |  |  | お問い合わせ画面入出力項目一覧
14 |  |  | メイン画面画面アクション定義
15 |  |  | 大会情報画面画面アクション定義
16 |  |  | リンク画面画面アクション定義
17 |  |  | ギャラリー画面画面アクション定義
10 |  |  | お問い合わせ画面画面アクション定義
18 |  | 帳票一覧 | 帳票一覧
19 |  |  | 帳票概要
20 |  |  | 帳票レイアウト
21 |  |  | 帳票出力項目一覧
22 |  |  | 帳票編集定義
23 |  | バッチ使用の検討 | バッチ処理一覧
24 |  |  | バッチ処理フロー
25 |  |  | バッチ処理定義
26 |  | テーブル・ファイル使用の検討 | テーブル間レンズ
27 |  |  | テーブル・ファイル一覧
28 |  |  | テーブル・ファイル定義
29 |  |  | CRUD図
30 |  | システム間インターフェース使用の検討 | 外部システム関連図
31 |  |  | システム間インターフェース一覧
32 |  |  | 外部インターフェース定義書
33 |  |  | 外部インターフェース処理概要
34 |  | 基本設計書のシステム内部レビュー | レビュー記録帳
詳細設計
35 |  | 詳細設計書 | ユースケース図
36 |  |  | クラス図
37 |  |  | シーケンス図
製造・単体テスト
38 |  | リソース管理台帳 | リソース管理台帳
39 |  | メイン画面 コーディング | プログラムソース |  | 2022-09-10 | 2022-10-01 |  | 2022-09-10
40 |  | メイン画面 試験項目作成 | 単体テスト仕様書
41 |  | メイン画面 単体テスト | 単体テストエビデンス
42 |  | 問い合わせ画面(側だけ) コーディング | プログラムソース |  | 2022-09-17 | 2022-09-17
43 |  | 問い合わせ画面 コーディング | プログラムソース
44 |  | 問い合わせ画面 試験項目作成 | 単体テスト仕様書
45 |  | 問い合わせ画面 単体テスト | 単体テストエビデンス
46 |  | 大会参照画面 コーディング | プログラムソース |  | 2022-10-08 | 2022-11-05
47 |  | 大会参照画面 試験項目作成 | 単体テスト仕様書
48 |  | 大会参照画面 単体テスト | 単体テストエビデンス
49 |  | ギャラリー画面 コーディング | プログラムソース |  | 2022-10-08 | 2022-10-22
50 |  | ギャラリー画面 試験項目作成 | 単体テスト仕様書
51 |  | ギャラリー画面 単体テスト | 単体テストエビデンス
52 |  | リンク画面 コーディング | プログラムソース |  | 2022-09-25 | 2022-10-01
53 |  | リンク画面 試験項目作成 | 単体テスト仕様書
54 |  | リンク画面 単体テスト | 単体テストエビデンス
55 |  | レビュー | レビュー記録帳 |  | 2022-09-18 | 2022-11-05
結合テスト
56 |  | メイン画面 試験項目作成 | 結合テスト仕様書
57 |  | メイン画面 試験実施 | 結合テストエビデンス
58 |  | 問い合わせ画面 試験項目作成 | 結合テスト仕様書
59 |  | 問い合わせ画面 試験実施 | 結合テストエビデンス
60 |  | 大会参照画面 試験項目作成 | 結合テスト仕様書
61 |  | 大会参照画面 試験実施 | 結合テストエビデンス
62 |  | ギャラリー画面 試験項目作成 | 結合テスト仕様書
63 |  | ギャラリー画面 試験実施 | 結合テストエビデンス
64 |  | リンク画面 試験項目作成 | 結合テスト仕様書
65 |  | リンク画面 試験実施 | 結合テストエビデンス
66 |  | レビュー | レビュー記録帳
総合テスト
67 |  | メイン画面 試験項目作成 | 総合テスト仕様書
68 |  | メイン画面 試験実施 | 総合テストエビデンス
69 |  | 問い合わせ画面 試験項目作成 | 総合テスト仕様書
70 |  | 問い合わせ画面 試験実施 | 総合テストエビデンス
71 |  | 大会参照画面 試験項目作成 | 総合テスト仕様書
72 |  | 大会参照画面 試験実施 | 総合テストエビデンス
73 |  | ギャラリー画面 試験項目作成 | 総合テスト仕様書
74 |  | ギャラリー画面 試験実施 | 総合テストエビデンス
75 |  | リンク画面 試験項目作成 | 総合テスト仕様書
76 |  | リンク画面 試験実施 | 総合テストエビデンス
77 |  | レビュー | レビュー記録帳